**Zápis z jednání organizačně pracovního setkání REALIZAČNÍHO TÝMU v rámci projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009114**

**Kdy: 15. 1. 2019**

**Kde: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov**

**Čas: 13:30 hod.**

|  |
| --- |
| **Zúčastněné osoby:** dle prezenční listiny |
| **Program:** |
| 1. Aktivity a spolupráce škol  (představení implementačních aktivit garantem dané aktivity)  2. Představení aktérů pracovní skupiny a jejich činnost  3. Diskuze a různé   |  | | --- | | **Záznam z jednání:** |  1. Paní Ing. Urbánková zahájila setkání představením celého realizačního týmu. Posléze seznámila účastníky s programem setkání.   KA.2: V úvodní prezentaci uvedla přehled škol, které jsou zapojeny do realizace projektů IPs v území MAS a dále ukázala jaká je územní působnost projektu MAP II. Naším cílem je zlepšit kvalitu ve vzdělávání v území projektu: společným informováním, společným vzděláváním, společným plánováním a aktivitami spolupráce. Následnou ukázkou mapy, kam dopadají implementační aktivity škol, byly uvedeni jednotliví garanti škol, kteří svou aktivitu prezentovali s komentářem a vysvětlením obsahu aktivity, formy spolupráce a harmonogramem realizace aktivity v průběhu celého projektu. Prezentace ke shlédnutí http://cms.mas-krusnehory.webnode.cz/map-ii/seminare/-1-2019/  KA 4:  První představila svou aktivitu 4.1 - Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem Ing. Šplíchalová. Mimo jiné nabídla individuální spolupráci OSPOD – školy.  4.2 – Aktivitu Tvoříme pro sebe i pro druhé představila Mgr. Konývková. Vyzvala k prezentaci její tým, za divadlo pana Šulce, za hudební část pana Tyra a za taneční část paní Winterovou. Ke každé části aktivity představili její harmonogram a obsah. V rámci taneční části je chce ZUŠ spolupracovat jak s tělocvikáři z jiných škol tak i s učitelem dějepisu v rámci přípravy vystoupení. Prezentace k nahlédnutí <https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/ka-4-aktivity-implementace/a2-tvorime-pro-sebe-i-pro-druhe/>  4.3 – Žákovský parlament - ZŠ Jáchymov svou prezentací o Pandamentu představila svou dosavadní činnost. V rámci realizace aktivity bude formou spolupráce vytvořen nově minimálně jeden žákovský parlament na zapojené škole, případně bude využito znalostí a zkušeností jiných škol k rozšíření práce v žákovském parlamentu. Akční a pestré nápady vycházejí od dětí. Prezentace k nahlédnutí <https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/ka-4-aktivity-implementace/a3-zakovsky-parlament/>  4. 4 – Aktivitu Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce představil Mgr. Harzer. Spolupráce ZŠ s ostatními spočívá ve vytvoření kroužku pro děti z různých škol, kde se naučí s 3D technologií pracovat a pochopit ji. Ve spojení s virtuální realitou bude možné, že si žáci utvoří své návrhy virtuálně, ručně, poté přenesou na 3D tisk. Dalším výstupem aktivity by mělo být vytvoření metodiky 3 D tisku pro žáky i učitele.  4. 5 Autorská čtení a besedy se spisovateli- Mgr. Múčková- představila svou aktivitu, během projektu bude uskutečněno 7 -10 akcí v knihovně - autorská čtení, besedy s odborníky atd. Uvítala by hrazení dopravy (alespoň částečné) školám z hor.  4.6 Turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce- Mgr. Radoň představil prezentaci své aktivity, při které bude vznikat turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce. Spolupráce s ostatními školami spočívá především v umožnění vstupu žáků do hodiny cizího jazyka ve spolupracující škole a jejich prezentace práce. Školy také mohou doporučit zajímavá místa pro zmapování do průvodce. Prezentace k nahlédnutí <https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/ka-4-aktivity-implementace/a6-turisticky-pruvodce-orp-ostrov-v-cizim-jazyce/>  4.7 Aktivitu Mentoring představil Mgr. Fous s Mgr. Veselou. Zpracovanou prezentací informovali o obsahu dané aktivity, formě spolupráce a možnosti založení předmětových kabinetů např. v oblasti přírodovědy, jazykových oborech, 1.stupeň. Tato aktivita není stále obsazena, jsou k dispozici tři místa na pozici mentora. Bc. Vaňková rozešle ve spolupráci se ZŠ Myslbekova na školy zapojené v MAP II informační meil s požadavkem na vyjádření zájmu škol na zapojení. Je vhodné, aby pozice byly obsazeny pedagogy různých škol. Důležité je i vyjádření zájmu škol o vytvoření předmětových kabinetů a účasti v nich. Prezentace aktivity k nahlédnutí <https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/ka-4-aktivity-implementace/a7-mentoring/>  4. 8 Mgr. Gabrielová z MŠ Palackého, Ostrov, aktivita s názvem Pojď si hrát: spolupráce bude probíhat formou účasti pedagoga z jiné MŠ na pracovních dílnách rodičů s dětmi, na některých setkáních se plánuje i přítomnost pracovníka z pedagogicko-psychologické poradny. V únoru proběhne akce Dračí poklad, kde půjde o jinou formu hry pexesa, budou představeny nové návody a taktiky hry.   1. Ing. Urbánková požádala aktéry pracovních skupin, aby si sesedli podle rozdělení skupin, seznámili se s jednotlivými členy PS a posléze dostali podklady přehledu činnosti na toto pololetí.   Výstupem setkání PS je termín setkání jednotlivých PS v březnu, dále návrhy témat na vzdělávání.  Mgr. Osičková navrhuje workshop čtenářské gramotnosti na učitele ostatních předmětů (dějepis, matematika). Další návrhy pošlou mailem a budou na příští PS prodiskutovány.  Setkání v březnu:  - PS čtenářská gramotnost: 5. 3. 2019 v 15,00 v ZŠ Myslbekova Ostrov  - PS rovné příležitosti: 6. 3.2019 v 13,00 v ZŠ Krušnohorská Ostrov  - PS matematická gramotnost 21. 3. 2019 v 14,00 v ZŠ Májová Ostrov  - PS financování 13. 3. 2019 v 14,00 v ZŠ Masarykova Ostrov  RoAP byl v tištěné podobě k nahlédnutí, někteří jej znají, někteří se s ním seznámili, členové pracovních skupin jej dostanou v mailové podobě k připomínkování, aktualizaci a doplnění. .   1. Po krátké diskuzi, podepsání smluv DPP a prezenční listiny Ing. Urbánková jednání ukončila a rozloučila se s přítomnými a poděkovala jim všem za účast.   Zapsala dne 17.1.2019 S. Aiznerová |